1. Nhiệm vụ 1 – Velocity và Capacity

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Đủ thành viên |
| Sprint -2 | 16 | Đủ thành viên |
| Sprint -1 | 17 | Đủ thành viên |
| Velocity tham khảo | 16 SP | (15 + 16 + 17) / 3 = 16 SP |

| Developer | Ngày Sprint | Ngày nghỉ | Ngày khả dụng | Capacity |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 50 giờ |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 50 giờ |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 40 giờ |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 50 giờ |
| Tổng |  |  |  | 190 giờ |

Nhận xét: Capacity Sprint này là 190 giờ, thấp hơn 200 giờ khi đủ người 10 giờ do Dev C nghỉ 2 ngày; nhóm dùng Velocity 16 SP cùng Capacity thực tế để dự báo phạm vi phù hợp, không xem đó là cam kết.

2. Nhiệm vụ 2 – Sprint Goal

Giúp người đi xe máy điện tìm trạm sạc phù hợp, xem khung giờ còn trống và đặt trước vị trí sạc để giảm nguy cơ đến trạm mà không còn chỗ.

3. Nhiệm vụ 3 – Sprint Backlog

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Lựa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | Chọn | Ưu tiên 1; giúp người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | Chọn | Cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | Chọn | Hoàn thiện luồng đặt chỗ, là giá trị chính của Sprint. |
| CS04 | 4 | 5 | Chưa chọn | Quy tắc hủy sát giờ chưa rõ; cần PO làm rõ trước khi đưa vào Sprint. |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP |  | 3 + 3 + 5 = 11 SP |

Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng xử lý chọn trạm, khung giờ và xe; kiểm tra chỗ trống. | Thông tin đặt chỗ hợp lệ được kiểm tra. | 12 giờ |
| 2 | Ngăn đặt trùng thời gian và tạo mã xác nhận cho lịch hợp lệ. | Một vị trí không bị đặt trùng; có mã xác nhận. | 16 giờ |

4. Nhiệm vụ 4 – Phân tích Burndown Chart

1. Từ ngày 3 đến ngày 7, đường thực tế giữ ở mức 8 SP trong khi đường lý tưởng giảm từ 7,7 xuống 3,3 SP, cho thấy tiến độ Done bị chững. Rủi ro là Sprint Goal có thể không đạt nếu nhóm không xử lý trở ngại và hoàn thành PBI.

2. Tại Daily Scrum ngày 7, nhóm nên xác định ngay trở ngại đang khiến công việc chưa Done, phối hợp để hoàn tất và kiểm thử một PBI trước khi tiếp tục việc khác. Mục tiêu là đưa lượng còn lại từ 8 SP xuống bằng cách hoàn thành trọn PBI, không trừ SP cho việc chưa Done.